|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI** | | | | | | | | |
| **DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ ORTAÖĞRETİM KADEMESİ EYLEM PLANI** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AYI** | **FAALİYET NO:** | **FAALİYET ADI** | | **FAALİYETİN HEDEF KİTLESİ** | **FAALİYET ADIMLARI** | **BAŞLANGIÇ TARİHİ** | **BİTİŞ TARİHİ** | **SORUMLU BİRİM/KİŞİ** |
| **KASIM** | **1** | **TANITIM VE DUYURU YAPILMASI** | | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 1.1. Tanıtım etkinliği yapılır. | 1.11.2023 | 1.11.2023 | Merkez Yürütme Kurulu |
| 1.2. Bakanlığımıza ait mecralarda proje ile ilgili haberler paylaşılır. | 1.11.2023 | 2.11.2023 |
| 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı ile il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. | 2.11.2023 | 3.11.2023 |
| **2** | **KOMİSYONLARIN KURULMASI** | | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri | 2.1. İl Yürütme Komisyonu kurulur. | 6.11.2023 | 10.11.2023 | İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlükleri |
| 2.2. İlçe Yürütme Komisyonu kurulur. | 6.11.2023 | 10.11.2023 |
| 2.3. Okul Yürütme Komisyonu kurulur. | 6.11.2023 | 10.11.2023 |
| **3** | **SÖZLÜK OKUMA \*\*\*\*** | **KLASİK ESER OKUMALARI \*** | Ortaöğretim Öğrencileri | 3.1. Tüm sınıflarda "Bilen Oturur Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 3.2. Tüm sınıflarda "Pano Çalışmaları" yapılır. | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 3.3. İl geneli "Sözlük Tasarım Yarışması" yapılır. | 6.11.2023 | 30.11.2023 | İl Yürütme Komisyonu |
| **ARALIK** | **4** | **SAFAHAT OKUMALARI** | Ortaöğretim Öğrencileri | 4.1. Faaliyet duyurulur. | 1.12.2023 | 1.12.2023 | İl -İlçe -Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.2. Safahat Sözlüğü öğrencilerle paylaşılır. | 1.12.2023 | 1.12.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.3. Öğrencilerden Safahat Sözlüğü'nden seçilecek en az üç kelimenin yer alacağı anlamlı bir cümle ve afiş oluşturması istenir. | 1.12.2023 | 11.12.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.4. Her sınıf için sınıfın en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.5. Sınıfların en iyi cümleleri arasından okulun en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.6. Okulların en iyi cümleleri ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilçenin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 4.7. İlçelerin en iyi cümleleri il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir ve ilin en iyi cümlesi/afişi seçilir. | 18.12.2023 | 19.12.2023 | İlçe Yürütme Komisyonu |
| 4.8. İlçelerin en iyi cümleleri/afişleri Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Haftası il programında sergilenir ve il birincisi bu programda ödüllendirilir. | 20.12.2023 | 27.12.2023 | İl Yürütme Komisyonu |
| **5** | **SAFAHAT KONULU ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASI** | Ortaöğretim Öğrencileri | 5.1. Yarışma şartnamesi hazırlanır. | 4.12.2023 | 8.12.2023 | Merkez Yürütme Kurulu |
| 5.2. Yarışma duyurulur. | 11.12.2023 | 11.12.2023 |
| 5.3. Sorular hazırlanır. | 18.12.2023 | 22.12.2023 |
| 5.4. Yarışma gerçekleştirilir. | 23.12.2023 | 23.12.2023 |
| 5.5. Sonuçlar açıklanır. | 23.12.2023 | 23.12.2023 |
|  |  | **DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK OKUMALARI** | Ortaöğretim Öğrencileri | 6.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul Etkinliği" yapılır. (bk. Ek 5) 6.2. Tüm sınıflarda "Hatırlatmaca" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 8.01.2024 | 12.01.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 6.3. Tüm sınıflarda "Anahtar Kelimelerle Hikaye Yazma" etkinliği yapılır. | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 6.4. İl geneli "Deneme Yarışması" yapılır. \*\* | 2.01.2024 | 19.01.2024 | İl -İlçe -Okul Yürütme Komisyonu |
| **ŞUBAT** | 7 | **DEYİMLER VE ATASÖZLERİ OKUMALARI** | Ortaöğretim Öğrencileri | 7.1. Tüm sınıflarda "Anlat Bakalım" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 5.02.2024 | 9.02.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 7.2. Tüm sınıflarda "Drama ile Atasözü/Deyim Anlatma" etkinliği yapılır. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 7.3. Tüm sınıflarda "Atasözü/Deyim Resimleme" etkinliği yapılır. | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 7.4. Ortaya çıkan ürünlerden okul sergisi açılır. | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| **MART** | 8 | **KUTADGU BİLİG OKUMALARI** | Ortaöğretim Öğrencileri | 8.1. Tüm sınıflarda "Anlamını Bul" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 1.03.2024 | 8.03.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 8.2. Tüm sınıflarda "Kelime Türetme" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 8.3. Tüm sınıflarda "Kare Bulmaca" etkinliği yapılır. | 18.03.2024 | 22.03.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 8.4. İl geneli "Nesne Tasarımı Yarışması" yapılır. \*\* | 1.03.2024 | 29.03.2024 | İl Yürütme Komisyonu |
| **NİSAN** | 9 | **BEYİT EZBERLEME \*\*\*** | Ortaöğretim Öğrencileri | 9.1. Tüm sınıflarda "Bu Nedir?" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 1.04.2023 | 5.04.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 9.2. Tüm sınıflarda "Duvar Yazısı (Grafiti) Çalışmaları" yapılır. | 15.04.2023 | 19.04.2023 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 9.3. İl geneli "Video Yarışması" yapılır. \*\* | 1.04.2023 | 26.04.2023 | İl Yürütme Komisyonu |
| **MAYIS** | 10 | **YUNUS EMRE DİVANI OKUMALARI** | Ortaöğretim Öğrencileri | 10.1. Tüm sınıflarda "Baş Harflerini Değiştir" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 1.05.2024 | 10.05.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 10.2. Tüm sınıflarda "Sözsüz Oyun (Pandomim) ile Kelime Anlatma" etkinliği yapılır. | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 10.3. Tüm sınıflarda "Beyin Fırtınası" etkinliği yapılır. (bk. Ek 5) | 20.05.2024 | 24.05.2024 | Okul Yürütme Komisyonu |
| 10.4. İl geneli "Tişört Tasarımı" yarışması yapılır. \*\* | 1.05.2024 | 31.05.2024 | İl Yürütme Komisyonu |
| 10.5. Etkinliklerde ortaya iyi örnekler çıkaran ve/veya yarışmalarda derece alan öğrenciler, danışman öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri Ankara'ya davet edilir. | 27.05.2024 | 31.05.2024 | Merkez Yürütme Kurulu |
| **HAZİRAN** | 11 | **DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ ŞÖLENİ** | | Öğrenciler, Öğretmenler, Eğitim Kurumu Yöneticileri ve Veliler | 11.1. Şölende sergilenmek üzere illerden gelen materyaller tasnif edilir. | 3.06.2024 | 7.06.2024 | Merkez Yürütme Kurulu |
| 11.2. Şölen hazırlıkları yapılır. | 3.06.2024 | 14.06.2024 |
| 11.3. İllerden gelecek katılımcılar Ankara'ya intikal eder. | Tarih netleşince bildirilecektir. | Tarih netleşince bildirilecektir. |
| 11.4. Dilimizin Zenginlikleri Şöleni gerçekleştirilir. | Tarih netleşince bildirilecektir. | Tarih netleşince bildirilecektir. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* Klasik Eser Okumaları faaliyeti eser listesi için bk. Ek 9** | | | | | | | | |
| **\*\* Yarışma şartnameleri İl Yürütme Komisyonu tarafından hazırlanarak süreci aksatmayacak bir takvim doğrultusunda okullara gönderilecektir.** | | | | | | | | |
| **\*\*\* Ezberlenecek beyitler için zümre öğretmenleri sınıf seviyesine ve öğretim programlarına uygun olarak öğrencilere önerilerde bulunacaktır.** | | | | | | | | |
| **\*\*\*\* Tüm faaliyetlerin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için sözlük okuma faaliyeti ile eş güdümlü hareket edilmesi gerekmekte olup sözlük önerileri için bk. Ek 11** | | | | | | | | |